淮南市水产技术推广站2026年度项目支出绩效目标

	项目支出绩效目标公开清单

	序号
	项目名称
	预算金额（单位：万元）

	1
	安徽省淮河流域水生生物疫病防控监测中心日常检测项目
	10

	2
	淮南市水生动物重大疫病防控
	7.00

	3
	优质新品种引进繁育与示范推广
	5.9


	项目支出绩效目标表

	 （2026年度）                                

	项目名称
	淮南市水生动物重大疫病防控

	主管部门   及代码
	淮南市农业农村局
	实施单位
	淮南市水产技术推广站

	项目来源
	财政拨款
	项目期
	2026年度

	项目资金
（万元）
	 年度资金总额：
	7

	
	   其中：财政拨款
	7

	
	         上年结转
	

	
	         其他资金
	

	年度
目标
	    项目总体目标：建立水生动物重大疫病预防、控制、扑灭机制，提高快速反应和应急能力，有效控制、减少以至消灭重大水生动物疫病。

    分阶段性实施计划：1、按照《安徽省水生动物疫病应急预案》的要求，常年监测；2、2月份宣贯《淮南市水生动物疫病应急预案》印发水生动物防疫知识、法律、法规资料20000份，举办培训班1-2期；三、3～4月份购置快速水质监测仪、疫苗和消毒药物4吨；四、5～9月份对重点水域和易得疫病的养殖品种进行消毒经费。



	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：水质监测
	≧20000份

	
	
	质量指标
	指标1：疫病监测
	1、年度工作任务完成率高；

2、项目实施有效完成情况好；

3、工作质量高，差错漏误少；



	
	
	时效指标
	指标1：完成时间
	2026年度

	
	
	成本指标
	指标1：项目资金，未超过预算
	经预算安排，保障单位运转和各项经费支出。

	
	效益指标
	经济效益指标
	指标1：增产增量
	建立水生动物重大疫病预防、控制、扑灭机制，提高快速反应和应急能力，有效控制、减少以至消灭重大水生动物疫病。

	
	
	社会效益指标
	指标1：水产品疾病传染
	强化部门管理，确保部门履职尽责，服务社会。

	
	
	生态效益指标
	指标1：加大宣传减少环境污染
	督促企业做好环境保护和安全生产，做好环境管理。

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提高当地经济发展
	发挥常态长效效益。

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≧90%


	项目支出绩效目标表

	 （2026年度）                                

	项目名称
	优质新品种引进繁育与示范推广

	主管部门   及代码
	淮南市农业农村局
	实施单位
	淮南市水产技术推广站

	项目来源
	财政拨款
	项目期
	2026年度

	项目资金
（万元）
	 年度资金总额：
	5.9

	
	   其中：财政拨款
	5.9

	
	         上年结转
	

	
	         其他资金
	

	年度
目标
	    项目总体目标：每年引进1-2个新品种进行试验，并对该品种进行苗种培育、成鱼养殖、亲鱼培育、人工催产、受精、孵化、出苗等全过程；通过苗种和技术在各地进行试验、示范、培训、指导以及技术咨询服务等示范推广。水产苗种产地检疫是防止水生动物疫病通过水产苗种流行扩散，从源头预防、控制水产养殖病害的重要措施。

分阶段性实施计划：一、1月份引进新品种，进行试养；二、2～4月饵料和投喂方式选择，气候、水质、塘口条件适应试验；三、2～9月份养殖水质监测8-15次，人工催产、受精、孵化、示范、培训、指导；五是10-12月份亲鱼培育、举办培训班、总结验收。  分阶段性实施计划：一、1月份印发水产苗种产地检疫知识、法律、法规资料3000份和养殖记录2000份，举办培训班1-2期；二、2月份制定亲鱼培育、催产、繁殖、孵化、出苗、苗种培育操作规程；三、3～4月份购置快速水质监测仪和消毒药物；四、5～7月份水产苗种繁殖技术指导、养殖水质监测6～8次/场、水产苗种用药技术指导和检查；五是6-8月份水产苗种抽检。



	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：引进水产养殖良种
	≧2个

	
	
	质量指标
	指标1：开展新产品、新技术的结构调整
	1、年度工作任务完成率高；

2、项目实施有效完成情况好；

3、工作质量高，差错漏误少；



	
	
	时效指标
	指标1：完成时间
	2026年度

	
	
	成本指标
	指标1：项目资金，未超过预算
	经预算安排，保障单位运转和各项经费支出。

	
	效益指标
	经济效益指标
	指标1：促进农民增收和渔业增效
	解决农村就业问题，使渔业成为新农村建设的支柱产业之一

	
	
	社会效益指标
	指标1：加强渔业增产增收
	1、有利于品种区域布局，实现集约化、规模化生产。2、通过苗种和技术在各地进行试验、示范、培训、指导以及技术咨询服务等示范推广，促进增长增收。

	
	
	生态效益指标
	指标1：加大宣传减少环境污染
	督促企业做好环境保护和安全生产，做好环境管理。

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提高当地经济发展
	发挥常态长效效益。

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≧90%


	项目支出绩效目标表

	 （2026年度）                                

	项目名称
	安徽省淮河流域水生生物疫病防控监测中心日常检测项目

	主管部门   及代码
	淮南市农业农村局
	实施单位
	淮南市水产技术推广站

	项目来源
	财政拨款
	项目期
	2026年度

	项目资金
（万元）
	 年度资金总额：
	10

	
	   其中：财政拨款
	10

	
	         上年结转
	

	
	         其他资金
	

	年度
目标
	完成省重点水域生物资源监测和淮河流域疫病防控监测工作，保证水生生物资源监测数据的科学性。

全年实施。



	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	指标1：重点水域水生生物资源监测和淮河流域疫病防控的监测工作
	≧5个

	
	
	质量指标
	指标1：日常检测
	重点水域水生生物资源监测项目浮游动物样品采集分析与保存工作


	
	
	时效指标
	指标1：完成时间
	2026年度

	
	
	成本指标
	指标1：项目资金，未超过预算
	经预算安排，保障单位运转和各项经费支出。

	
	效益指标
	经济效益指标
	指标1：促进农民增收和渔业增效
	解决农村就业问题，使渔业成为新农村建设的支柱产业之一。

	
	
	社会效益指标
	指标1：加强渔业增长增量
	促进农民增收和渔业增效

	
	
	生态效益指标
	指标1：加大宣传减少环境污染
	督促企业做好环境保护和安全生产，做好环境管理。

	
	
	可持续影响指标
	指标1：提高当地经济发展
	发挥常态长效效益。

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	≧90%


