淮南市和美乡村建设第三方服务采购需求

一、项目背景

为全面推进实施“千村引领、万村升级”工程，依据《关于实施“千村引领、万村升级”工程 加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》《安徽省美丽乡村建设“十四五”规划》《安徽省和美乡村建设工作考核办法》相关配套文件及专项工作方案的通知等要求，开展全市和美乡村建设工作，指导各县区各地有计划、有步骤、有重点地推进“千万工程”。特申请以采购服务的方式确定第三方服务企业，委托第三方机构来为全市2023年度、2024年度和美乡村建设工作全面的技术指导及项目验收。

聘用第三方机构组织开展和美乡村技术指导及项目验收工作，全面了解全市和美乡村工作实施实效，从公平、公正、客观、科学的角度出发，开展和美乡村技术指导工作，旨在总结经验，发现问题，督促改进，巩固和拓展全市和美乡村建设成果，深入推进“千村引领、万村升级”工程，切实提高改群众的满意度。

二、服务任务、内容和要求

（一）服务任务

全市2023年度省级中心村28个，精品示范村8个，全市2024年度省级中心村40个，精品示范村10个，改厕户约1.5万户。

（二）服务内容

1.对全市2024年度申报的省级中心村、精品示范村的市级初选预审情况提供技术指导服务。

2.对各县区2024年度省级中心村规划设计方案情况评提供技术指导评审服务。

3.委托第三方对2023年度省级中心村、精品示范村建设开展实地业务指导，提供专业技术服务。

4.委托第三方对2023年度省级中心村、精品示范村建设项目完成情况提供技术验收评审服务。

5.委托第三方对2024年度淮南市新建农村改厕按照10%的抽查比例进行竣工评估验收，提供技术服务。

（三）服务要求

引入第三方机构开展和美乡村技术指导、验收工作，从独立性、专业性、全面性等方面充分发挥督促整改作用，激励各地形成“比学赶超”竞争氛围。一是独立性，作为非利益相关者，通过规范性技术指导及验收程序，确保结果客观有效；二是专业性，利用专业特长，结合地方实际，科学设计验收指标和标准，运用实地验收系统，严格把控数据采集、数据质控、数据分析全过程；三是全面性，拥有数量充足且经验丰富的调查员队伍，根据委托方实际需求，确保验收实现全覆盖、无盲点、不留死角。

三、服务依据

1.《关于实施“千村引领、万村升级”工程加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》

2.《农村人居环境整治提升五年行动方案》

3.《安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》

4.《安徽省美丽乡村示范村和重点示范村认定办法》

5.《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》

6.《安徽省和美乡村建设工作考核办法》

四、服务的方式

本次服务采取实地核查、查阅资料、走访农户和问卷调查相结合的方式展开。

对照省市申报的文件要求，对县区申报的省级中心村、精品示范村第三方组织专业人员深入到现场实地勘察，采用明查的方式，现场拍照记录问题，特殊情况可使用录像视频、录音的方式进行补充记录，并现场做好统计工作（照片标注具体时间和位置）。精品示范村、中心村逐点现场发现问题、现场点评，形成问题清单、限期整改，为市农业农村局提供真实、准确的有关评审报告。

五、预期成效

（一）通过第三方服务使和美乡村省级中心村、精品示范村市级预审达到如下成效：1.提高精品示范村、中心村申报质量；2.提高省级中心村、精品示范村申报在省级审批成功率；3.确保选择的中心村、精品示范村建设得好，省级验收得好。

（二）通过第三方服务使和美乡村规划设计市级评审达到如下成效：1.更有效审查规划设计的合规性；2.更进一步确定规划设计的可操作性；3.使规划设计更加符合中心村的实际；4.更好满足群众意愿，解决群众所关切的问题。

（三）通过第三方服务使日常检查指导达到如下成效：1.技术指导各县区中心村、精品示范村按照省级验收内容建设，不留死角；2.技术指导各县区中心村、精品示范村按照省级验收标准建设，在省级验收时取得高分；3.实地及时发现中心村、精品示范村在建设过程中存在的问题，限期整改；4.有利推动中心村、精品示范村的建设进度，确保按时完成建设目标；5.挖掘发现好的典型做法，并向市农业农村局反馈，利于推动全市和美乡村建设；

（四）通过第三方提供技术服务使新建农村改厕达到如下效果：1.使新建农村改厕符合省、市要求；2.使新建农村改厕更合理、规范、群众满意；3.为市局提供第一手资料利于下一步更好地指导工作。

六、合同期限

合同期限暂定一年（2024年全年度），采购人可根据投标人服务期内年度绩效考核完成情况，成绩合格后可顺延合同（不必招标和另签合同），最多不得高于三年。否则终止合同另行招标。