《淮南市和美乡村建设整体规划方案》

采购需求

一、项目背景

为全面推进实施“千村引领、万村升级”工程，依据《关于实施“千村引领、万村升级”工程 加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》《安徽省美丽乡村建设“十四五”规划》《安徽省和美乡村建设工作考核办法》相关配套文件及专项工作方案的通知等要求，开展全市和美乡村建设工作，指导各县区各地有计划、有步骤、有重点地推进“千万工程”。特申请以采购服务的方式，委托具备条件的国内供应商提供《淮南市和美乡村建设整体规划方案》的编制服务。

编制《淮南市和美乡村建设整体规划方案》，旨在深度融入长三角“千万工程”，借鉴沪苏浙先进发展经验；总结省内和美乡村建设经验，提升淮南市和美乡村影响力；探索和美乡村建设“淮南模式”，打造省内外知名的和美乡村“淮南样板”；为淮南市未来乡村发展科学依据，助力淮南市乡村振兴有序推进。

二、项目内容

1.梳理国家、省、市在和美乡村方面的相关政策指引，总结新的时代背景下和美乡村建设的新内涵。明确规划指导思想，确立规划发展目标及规划原则。

2.梳理淮南市乡村现状基础情况，对标《安徽省和美乡村精品示范村申报及审批办法》中对和美乡村的申报要求，评析村庄现状基础条件，进行科学量化评价，明确各自优势长处与短板弱项。

3.对当前和美乡村建设模式进行深入分析，对其有效经验进行总结。科学构建淮南市和美乡村发展格局，在空间落实重点项目布局。

4.统筹全域村庄基本情况，明确村庄建设总量，将申报指标、建设任务及储备项目合理细化分配到年，明确年度推进的重点任务与重点区域。

5.明确工作推进机制及各部门具体任务职责，梳理各类来源政策及资金支持，建立健全监督评估机制。

三、规划依据

1.《关于实施“千村引领、万村升级”工程加快建设彰显徽风皖韵的宜居宜业和美乡村的意见》

2.《安徽省和美乡村建设工作考核办法》

3.《安徽省美丽乡村示范村和重点示范村认定办法》

4.《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》

5.《安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动实施方案》

四、成果构成

规划文本、必要图件、附件（包含乡村现状评价表、建设方案计划表、调研材料汇总等）。

五、预期成效

通过《淮南市和美乡村建设整体规划方案》预期达到如下成效：1.提高精品示范村、中心村申报质量；2.提高省级中心村、精品示范村申报在省级审批成功率；3.引导市域层面建成一批和美乡村示范带或示范区。

六、服务期限

60日历天（签订合同30日历天内提供初稿，50日历天内完成意见征求和专家评审，60日历天内定稿。）