淮南市市本级安徽沿淮糯稻产业集群

第二次续建方案

淮南市

2026年6月2日

一、基本情况
（一）建设成效
1.前期优势特色产业集群项目完成情况
2025年度淮南市实施安徽沿淮糯稻优势特色产业集群计划项目10个（含调整项目），计划投资6750万元（其中：中央财政资金1650万元，地方整合资金150万元，自筹资金4950万元）。其中市本级实施项目1个：由淮南淮粮控股（集团）有限公司承担的淮南优质稻米品牌建设与质量提升项目，该项目计划总投资300万元，其中中央财政资金150万元，地方整合资金150 万元，该项目正在实施中，地方整合资金已配备到位，中央财政资金已支付100万元。

目前该项目进展顺利。技术推广方面，与中国农科院农产品加工研究所深度合作，转化推广该所半干法磨粉制备糯米粉、酶解制备多孔糯米淀粉等核心专利技术，为产业升级提供科技支撑；品牌宣传方面，组织糯米加工企业全程参展海南冬季农产品交易会、西雅国际食品博览会，期间举办淮南糯稻专场推介会，多渠道打通产销对接路径。通过上述系列举措，有效推动沿淮糯稻特色产业向集聚化、集约化发展：技术落地助力精深加工突破，展会营销拓展全国市场渠道，专场推介提升区域品牌影响力。项目实施以来，产业链条持续延伸，产品附加值显著提升，供应链体系不断优化，产业转型升级纵深推进，形成以 “店集贡米”“马店糯米”“寿县大米”等区域公用品牌为核心引领的特色产业发展新格局。
2.取得成效

我市深耕沿淮糯稻特色优势产业，坚定不移走品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产四位一体高质量发展路径，聚力打通产学研用融合通道，常态化深化与中国农业科学院、中国食品工业协会、江南大学等国家级科研院所、行业协会、高等院校的合作，搭建技术攻关、良种培育、成果转化合作平台。依托顶尖科研资源，精准引进适配本地水土气候的优质糯稻新品种，大力应用抗病抗逆性突出、营养附加值高、稳产丰产性佳的现代化育种、栽培改良技术，从源头夯实种质资源根基，破解传统糯稻品种同质化、抗风险能力弱等发展痛点。

经过系统性培育打造，全市糯稻产业载体建设、经营主体培育、标准化基地创建、特色品牌培育成果丰硕：建成省级现代农业产业示范园区6个，打造产业集聚、设施完善、示范引领的核心发展载体；培育国家级农业产业化龙头企业4家，带动糯稻精深加工、仓储物流、产销对接全产业链延伸；先后建成全国绿色食品原料标准化生产基地4个、有机农产品基地1个，筑牢绿色生态生产底线；8个本土特色农产品入选全国名特优新农产品名录，区域特色辨识度持续拉高。整体来看，沿淮糯稻产业生产标准化水平、产品品质档次、综合经济效益、市场话语权与核心竞争力得到全方位、实质性提升，特色产业赋能乡村振兴的支撑作用愈发凸显。

3.创新做法

为保障安徽沿淮糯稻优势特色产业集群项目高效落地、有序实施，我市创新构建高位统筹、制度先行、严管验收的全流程管控模式。组织成立淮南市安徽沿淮糯稻优势特色产业集群建设专项工作领导小组，统筹农业农村、财政、第三方专业机构等多部门职能，建立定期会商、分工负责、联动推进工作机制，对项目规划落地、建设施工、要素保障、问题协调等全过程实施统一调度，强化顶层设计与组织领导，打破部门壁垒，凝聚产业建设工作合力。

制度建设层面，立足产业发展实际编制专项项目实施方案，同步出台专项资金管理办法，细化明确项目建设目标、实施步骤、建设标准、任务分工，划定财政资金申报审核、拨付流程、使用范围、台账管理、绩效目标考核、全过程监督审计等刚性规则，以健全制度约束资金使用行为，杜绝资金闲置、低效使用等问题，实现项目资金科学化统筹、规范化使用、精细化管控，切实提高财政资金使用效益。

项目收官验收阶段坚持标准从严、程序从实，严格对照既定实施方案、建设任务清单开展逐项现场核查与资料审核，重点核验项目建设实物工程量、审计决算报告、财务凭证、技术成果等佐证材料，依规出具项目验收意见书、验收登记表等正式文书；验收完成后第一时间对项目申报、建设实施、资金台账、审计验收等全套资料分类梳理、规范装订、立卷归档，建立完整项目档案资料库，实现项目建设全流程可追溯、可核查、可管控，形成立项—建设—监管—验收—存档的闭环管理体系。

4.出台的产业政策
我市先后出台了《关于印发〈淮南市安徽沿淮糯稻和皖北大豆优势特色产业集群建设项目实施方案〉的通知》、《淮南市安徽沿淮糯稻与皖北大豆特色优势产业集群项目资金使用管理办法》及淮南市农业农村局关于印发《淮南市支持绿色食品产业高质量发展若干政策》的通知（淮农〔2025〕53号）等文件支持产业发展的政策，为产业发展奠定了良好基础。

产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	宣传不够
	当前糯稻产业链中，品牌传播力度不够，产品市场触达率低，销售渠道亟待拓宽。
	投入90万元由淮南市农技推广中心开展公共品牌宣传；组织参加各类农产品展示展销、推介活动；开展淮南绿色食品产业招商推介会、产业发展大会等活动；开展相关技术推广。


（三）建设思路及目标
1. 2026年优势特色产业集群续建总体思路
以强化、补齐和延伸沿淮糯稻全产业链为核心任务，聚焦全产业链整体升级，依托“科技赋能、绿色转型、品牌引领、三产融合”四大发展路径，系统构建涵盖种植、加工、流通与服务环节的糯稻产业一体化发展格局，着力将淮南打造成为长三角地区绿色优质农产品加工与供应的重要基地、全国具有影响力的糯稻产业高地。通过多样化宣传手段，全面扩大淮南优质稻米品牌的知名度与影响力；同时，加大技术研发投入，持续提升淮南糯稻的品质水平，增强产业核心竞争力。
2.目标任务

以打造1个全国知名的区域公用品牌为引领，培育1到2个“皖美农品”企业品牌为支撑，辐射带动5个以上具有较强影响力的深加工产品品牌成长壮大。

二、项目建设
（一）项目遴选情况 

2026年度产业集群专项资金重点倾斜支持续建类项目，以补齐前期建设短板、延伸产业链条、提升已落地项目综合效益为核心导向，整体申报遴选审核流程分级实施、层层把关：

1.市级发布申报指引，明确续建申报边界

由市农业农村局结合年度产业发展规划、财政资金投向、沿淮糯稻特色产业集群建设总体目标，正式印发年度项目申报工作通知，清晰划定续建项目申报范围、建设内容要求、投资规模上限、绩效目标设定、前置申报条件、材料编制规范及申报时限，重点说明续建项目仅限已纳入前期产业项目库、具备在建/已建成基础、存在提质改造、设施完善、技术升级、产能扩充、品牌建设等实际建设需求的主体申报，原则上不新增无前期建设基础的新建类项目，同步明确申报主体资质、信用门槛、联农带农硬性指标等准入要求。

2.县区初审择优遴选，严把属地申报第一道关口

各县区农业农村主管部门作为属地项目初审责任单位，收到市局申报通知后，第一时间向辖区内农业经营主体、园区平台、龙头企业等潜在申报对象开展政策宣讲、答疑指导，组织符合条件的续建项目主体编制项目申请书、实施方案、前期建设成效佐证、资金需求说明、绩效计划表、财务资料、信用承诺书等全套申报材料。
县区组建内部业务专班，对照申报通知条款开展资料完整性初审、主体资质核查、项目真实性核验，通过书面审查看材料合规性、实地走访核查前期建设实景、核实项目续建必要性与合理性，重点甄别虚假申报、重复申报、无实际建设需求、绩效目标空泛的项目。
在属地限额申报指标内，立足本县区糯稻产业发展短板、项目成熟度、联农带农带动能力、预期经济效益择优排序遴选，形成县区拟推荐项目清单，经县区农业农村部门内部审议、公示无异议后，正式行文连同全套申报资料统一上报至市农业农村局。

3.市级组织专家论证评审，统筹确定立项续建项目

市农业农村局收齐各县区上报的续建项目材料后，先开展市级行政初审，剔除资料缺漏、超申报范围、不符合续建定位的不合格项目；随后牵头遴选产业技术、工程建设、财务审计、绩效管理、农业产业化领域行业专家组建专项评审专家组，采取材料会审、集中评审、问询答疑相结合的方式开展项目论证。
专家组重点研判续建内容与产业集群总体规划的契合度、前期项目实施成效、本次续建建设方案可行性、资金预算合理性、技术路线成熟度、绿色生产与标准化建设水平、品牌培育及市场拓展潜力、带动农户增收、村集体经济发展等社会效益指标，形成独立评审意见与综合打分排名。
市农业农村局结合专家论证评审结论、年度资金盘子、全市产业布局统筹需求，综合权衡择优拟定年度拟支持续建项目名单，履行内部议事、公示等程序后，最终审核确定本年度重点支持的续建项目，同时把论证结果抄送市财务局，再上报省厅备案。
（二）2026年实施项目情况
项目1：淮南优质稻米品牌建设与质量提升项目
建设主体名称：淮南市农业技术推广中心

建设主体类型：事业单位
建设内容：

一、区域公共品牌宣传推广

选取市域及长三角重点地区，制作群众喜闻乐见的宣传品，展示产区风貌、糯稻特色、绿色认证及品牌标识，集中投放于春耕生产期（3-6月）、秋收销售旺季（9-12月），全年分两阶段常态化宣传。
二、外出参展推介与产销对接

牵头组织本地龙头企业、种植合作社、经营主体组团参加国内重点农产品展会，拓宽外销渠道，参加但不局限于以下重点展会，具体时间依据展会方确定：

1.上海西雅SIAL国际食品展：于展会档期搭建特装展区，展示糯稻原粮、粽品、米酒、休闲加工品，面向长三角食品加工企业、贸易商、商超开展专场推介、商务洽谈，开拓华东外贸与代工渠道；

2.省级名优农产品交易会：设立淮南特色农产品专区，开展产品品鉴、省内采购对接、产销签约，深耕安徽本土机关食堂、商超、餐饮、消费帮扶采购市场；

3.海南冬季农产品展销对接活动：借力自贸港展销平台推介糯稻系列产品，开拓华南文旅消费、南方商超市场，搭建跨区域产销协作纽带；各展会同步配套现场推介、直播带货，实现线下拓客、线上引流联动。

三、新品种选育与新农人技术培训推广

（一）糯稻新品种培育试验

联动科研院所开展本土糯稻种质资源收集、提纯复壮与新品系选育，同步开展绿色轻简化栽培、测土配方施肥、病虫害绿色防控、节水种植等技术试验示范，建设良种繁育示范田，筛选优质品系开展小面积试种、区域示范，夯实全市糯稻良种供应基础。

（二）分层分类新农人专题培训

按照生产实操、技术管理、创业经营三类群体定制课程，分春耕、夏管、秋收三个农时阶段重点培训：

1.种植大户、家庭农场主：培训良种选用、标准化机插育苗、田间水肥管理、绿色植保、防灾减灾、绿色原料基地生产实操技能；

2.合作社技术员、村级农技协管员：讲授良种繁育管护、农事台账记录、农产品质量追溯、田间测产、绿色有机认证申报等管理技术；

3.返乡青年、电商新农人：开展简易初加工工艺、区域品牌运营、直播电商销售、订单农业洽谈、涉农项目申报等创业经营培训，培育本土专业化糯稻生产经营人才队伍。

支持环节及解决的短板弱项：开展品牌宣传、技术推广等，解决糯稻及其产品品牌宣传不够、销售渠道不广的问题。

建设地点：淮南市本级
建设时限：2026年1月—12月。

资金分配情况：

项目投资90万元，其中中央财政资金90万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：

一、区域公共品牌宣传推广使用中央财政资金10万元；
二、外出参展推介与产销对接使用中央财政资金70万元；
三、新品种选育与新农人技术培训推广使用中央财政资金10万元。

项目效益：一是经济效益。通过持续品牌推广、产销对接、招商引流，提升“店集贡米”“马店糯米”区域公用品牌市场溢价能力，拓宽糯米、糯稻深加工产品销售市场，带动全市糯稻产品市场订单增长，推动糯稻加工企业产能利用率提升，延伸产业链附加值，拉动糯稻全产业链营收稳步增长；通过引进稻米加工及配套企业10家以上，丰富糯稻深加工产品品类，培育新的产业经济增长点。打响淮南糯稻品牌知名度，借展销招商拓宽产销渠道，以农技推广赋能品质提升，凝聚产业发展合力，激活增值潜力，为乡村振兴与农业高质量发展注入强劲动能。
二是社会效益。 联农带农：依托品牌影响力提升、产业规模扩容，新增糯稻种植管理、产品包装、电商销售、展会服务等就业岗位，直接带动糯稻种植农户、家庭农场、农民合作社、小微企业从业人员就业增收；通过技术推广改良种植模式，降低农户种植成本、提升糯稻亩产与品质，实现优质优价，间接带动全市糯稻种植户稳定增收。项目完成后构建品牌赋能+技术赋能+产销搭桥联农带农模式，辐射带动全市糯稻产业经营主体、种植农户共享产业集群发展红利。品牌影响力：打造淮南糯稻区域公共名片，完成1个全国知名区域公用品牌培育夯实基础，5个以上深加工产品品牌，提升淮南农业对外知名度与行业话语权；搭建政企、校企交流平台，集聚产业资源，推动沿淮糯稻产业抱团发展。

要素保障：不涉及土地、环评、安全等审批。
项目责任人：张贤辉（主任，18055450833）

支持方式：以奖代补方式

（三）集群资金使用分配情况

2026年安徽沿淮糯稻优势特色产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	1
	市本级
	淮南市农业技术推广中心
	事业单位
	1.区域公共品牌宣传推广；

2.外出参展推介与产销对接；

3.新品种选育与新农人技术培训推广。


	
	90
	90
	0
	0
	

	合  计
	90
	90
	0
	0
	--


三、集群管理
（一）项目管理
1. 具体项目内容
（1）统筹组织本地企业参与省内外农产品展销会、博览会及推介活动，提升产品曝光率与市场触达能力。  

（2）联合科研院校举办产业招商与推介活动，邀请专家学者及龙头企业代表共商淮南糯稻产业发展路径，精准引进具备实力、经验与品牌影响力的优质企业参与共建。  

（3）策划制作系列化宣传物料，通过线上线下多渠道传播；积极引导开展电商直播带货，拓展数字化营销新通路。  

（4）深化院地合作机制，为加工企业提供技术研发支持，协助开展新产品开发、工艺升级及专业人才培训等全方位技术服务。

（5）线下组织开展淮南市绿色食品产业招商推介活动。

2. 项目验收
（1）依据项目实施方案及相关技术规范，对项目建设任务的完成情况开展全面核查与验收，确保建设内容落实到位。  

（2）对项目资金的支出情况进行专项审查，实行专款专账管理，核实资金使用是否符合财务规定，确保支出合规、使用高效。  

（3）系统梳理项目实施过程中的有效做法与存在问题，提炼经验、分析不足，并编制形成完整的项目验收总结报告。

（二）资金管理 
1. 完善项目资金管理机制，制定清晰的资金使用审批流程和权限规定，确保资金支出规范有序。  

2. 由市农业农村局联合财政部门定期开展资金使用情况检查，并视情组织突击抽查，对发现的问题立行立改，确保整改到位。  

3. 项目实施单位须规范建立财务台账，完整、准确记录资金收支明细，主动配合并自觉接受相关部门的审计与监督。

（三）档案管理

淮南市农业技术推广中心负责糯稻集群项目建设全过程档案管理工作，妥善保管项目建设过程中形成的各类文件、督查资料、验收资料等相关材料，做到及时梳理、分类归档。项目档案资料实行专人、专柜专项保管。本糯稻集群项目建设所产生的全部档案资料，由淮南市农业技术推广中心作为实施主体牵头分类整理、规范立卷、妥善留存保管。

四、保障措施
（一）组织领导

1. 领导小组组成

组长：由市农技推广中心主任担任，全面主持项目的顶层设计与统筹管理工作。主要职责包括明确项目战略定位与发展路径，整合调配各类资源，统筹协调跨部门重大事项，研究决策项目推进中的关键问题，确保项目按既定目标高效有序实施。

副组长：由市农技推广中心副主任担任，协助组长开展整体工作，重点负责具体任务的组织实施、进度把控与执行监督，推动各项举措落地见效。

成员：从市农技推广中心财务科、办公室等相关科室遴选业务能力强、经验丰富的骨干人员组成。具体承担项目执行中的各项实务工作，包括开展市场调研、组织实施品牌宣传推广、提供专业技术指导、筹办各类推广活动等，保障项目运行顺畅、落实到位。

2. 领导小组办公室设置

领导小组下设办公室，办公室设在市农技推广中心办公室，由副组长兼任办公室主任，成员科室负责人任副主任，配备专职联络员2名，负责日常事务处理、信息报送、工作督办及档案管理。办公室承担领导小组决策的贯彻落实、工作计划拟定、会议组织、内外协调等具体事务。

3. 联络机制

建立“横向联动、纵向贯通”的联络机制。各成员单位明确1名联络员，负责信息上传下达和工作对接。实行“周报制”，每周五报送工作进展、存在问题及下周计划；重大事项实行“即时报告”，确保信息畅通、响应及时。

4. 会议制度

（1）全体会议：原则上每季度召开一次，由组长召集并主持，研究重大事项、听取阶段性汇报、部署重点工作；遇重大紧急情况可临时召开。

（2）专题会议：根据工作需要，由副组长或办公室提议，经组长同意后召开，聚焦专项任务推进、问题协调、技术论证等具体议题。

（3）办公室例会：每月召开一次，由办公室主任主持，汇总进展、协调任务、督促落实，并形成会议纪要报领导小组审阅。

所有会议均须形成会议纪要，明确议定事项、责任分工和完成时限，并建立台账实行闭环管理。

（二）工作调度
1. 市农技推广中心：作为项目的实施单位，负责制定项目实施方案、组织项目实施、监督项目进展、评估项目效果等工作。同时，协调与其他部门之间的关系，争取各方支持，为项目实施创造良好的政策环境和外部条件。

2. 县区农业农村部门：负责本县区内项目工作的具体落实，包括组织当地企业参加省内外农产品展示展销活动、开展技术培训、积极配合市农技推广中心开展各项工作，及时反馈项目实施过程中的问题和建议。

3. 糯稻生产企业：积极参与项目建设，配合开展品牌宣传活动，提供优质产品用于展示展销、电商直播等活动。同时，积极参与淮南绿色食品产业推广活动，分享企业发展经验，为产业发展建言献策。
（三）要素保障
为扎实推进淮南优质稻米品牌建设与质量提升工作，成立淮南优质稻米品牌建设与质量提升项目工作领导小组，并相继印发《关于印发〈淮南优质稻米品牌建设与质量提升项目实施方案〉的通知》和《淮南优质稻米品牌建设与质量提升项目资金使用管理办法》等配套政策文件，进一步健全工作机制、强化政策支撑，为推动产业高质量发展夯实了制度基础。

（四）总结宣传
项目完成后总结提炼经验模式，依托多元媒体渠道，全方位、多角度宣传农业产业融合发展的重大意义，深入报道项目取得的阶段性成效和涌现的先进示范案例，积极营造全社会广泛关注、普遍支持农业发展的良好舆论环境，进一步调动广大农民群众参与产业建设的积极性与主动性。
寿县沿淮糯稻优势特色产业集群

第二次续建方案

淮南市寿县
2026年6月2日
一、基本情况

（一）建设成效

1.建设内容

结合本地糯稻产业发展实际及功能定位，不断优化产业布局，坚持补短板、强弱项，延长产业链、提升价值链，推动集群全产业链发展。重点支持农产品加工、仓储设施、农业全产业链数字化等建设等。项目资金按照“先建后补”方式支出，财政资金支出占总投资比例不超过25%。
安徽沿淮糯稻优势特色产业集群2023年度原备案实施项目5个，后续有1个项目因建设用地审批变更等外部原因导致无法实施，经主体申请、县级审核、市级复核、省级备案的程序，对其进行终止；有1个项目由市级调整到寿县实施。经对上述项目涉及中央财政资金承担主体重新遴选，新增项目2个。调整后，2023年度实施项目数量为6个，总投资为4080万元，其中中央财政资金1020万元。截至目前，项目已全部完工，实际投资4236.2506万元，占计划投资的103.83%。2025年安排项目4个，总投资3200万元，其中中央财政资金800万元。

2.建设进展

安徽沿淮糯稻优势特色产业集群2023年度实施项目6个，已经全部开工，开工率100%。已完工项目6个，项目完工率100%；其中6个项目已通过验收，项目验收率100%。累计拨付中央财政资金959万元，资金拨付率94%。2025年度集群备案实施的4个项目，已经有4个项目开工，开工率100%。已经完工项目2个，项目完工率50%。

3.取得成效
一是全产业链发展水平不断提升。通过项目建设，2025年全产业链产值1亿元以上，同比增长17%。一二三产业融合发展水平显著提升，产业链持续升级、结构更加优化。

二是绿色原料生产基地规模不断扩大。全县糯稻种植面积从原来市场价格导致的下降趋势逐步实现了止降回升，种植面积基本稳定在3万亩以上，形成了以正阳关镇为核心的万亩标准化种植区。建设期间新增绿色、有机产品认证数量36个。

三是加工仓储体系不断健全。项目的实施，使一批新型前沿设备得以投入使用，生产环境得以改善，项目建成后，新增低温仓储能力3.1万吨。新增年糕、糯米锅巴等加工能力18520吨。

四是经营主体规模不断增强。新增国家农民合作社示范社1个，省级农业产业化龙头企业4个，农业产业化国家重点龙头企业1个，糯稻集群的企业矩阵不断发展壮大。
五是联农带农机制更加紧密。集群建设企业积极推广“龙头企业+合作社+基地+农户”产业发展模式，落实订单生产，在产业带动能力上不断提升。项目实施在有效促进扩大产能的同时，累计新增带动农户数达3000户以上，户均增收3000元以上，集群建设区人均增收15.6%。
（二）产业发展的短板弱项
	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	精深加工不足。
	糯米休闲食品等深加工企业少，产业链条短。企业总体规模小、实力弱；
	计划安排项目持续解决（项目1.3.4.6.7）

	2
	仓容不足和仓储标准化不高。
	
	计划通过项目2.5设计解决


（三）建设思路及目标

1.建设思路衔接情况

（1）2026年项目建设空间分布和功能分工。2026年沿淮糯稻优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上重点支持仓储能力和深加工建设，推动仓储标准化和产业链条延展。具体如下：

①空间布局。2026年沿淮糯稻优势特色产业集群项目主要涉及安丰镇、堰口镇、正阳关镇、涧沟镇、寿春镇、新桥产业园。区域涵盖中部（寿六路沿线安丰镇、堰口镇、寿春镇）、西部（正阳关镇、涧沟镇）、寿县经开区。

②功能分工。堰口镇、安丰镇2乡镇2个主体重点是提升仓储能力，正阳关镇、涧沟镇、寿春镇、寿县经开区重点是提升加工能力和加工水平。

（2）续建必要性。一是丰富多元化食物供给。糯稻作为水稻作物的独特品系，以支链淀粉为主，富含蛋白质和脂肪，营养价值较高，市场需求广泛，是生产黏性米制食品的主要原料或重要原料。推进糯米产业发展，在有效提升农产品供给品质、进一步提高本县糯米品牌、解决农产品供给不平衡不充分和满足人民提升生活品质的需求等方面具有重要作用。二是做强县域糯稻特色产业。安徽沿淮糯稻种植历史悠久，沿淮区域秦汉年间就已经有水稻作物种植，是优质粮食主产区域，种植面积、总产量占据全省30%。寿县糯稻产业近年来在深加工方面仍有待提升。通过项目建设将进一步提升糯稻加工能力，补齐本地加工短板，做强特色品牌。

2.2026年目标任务

2026年沿淮糯稻优势特色产业集群续建项目在空间分布和功能分工上重点支持仓储能力和深加工不足，同时加强与农民专业合作社、科研机构的合作，提高合作社生产经营能力，推广新技术，研发新产品。预计项目建设完成后，可实现全产业链产值3.1亿元，同比增长20%左右，农产品加工转化率保持100%，从事主导产业新型农业经营主体数增加到114个，新增省龙头企业1个，绿色食品和有机产品认证个数162个左右。

二、项目建设
（一）项目遴选情况
2026年项目除支持续建项目外，根据产业发展布局需要和市局通知要求，新申报项目6个，由县农业农村局汇总后报市局组织审核论证确定。2026年项目共7个，其中新申报项目6个。项目建设时间自2026年1月—2026年12月（不包括续建项目）。

（二）2026年实施项目情况

1.大吃兄一期升级及二期扩产项目

建设主体名称：安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及产线用到的辅助设备和生产平台等）、糯米脆片烘焙生产线2条；生产车间基础建设：包含车间地面、洁净车间主体工程、车间冷却净化工程、车间配套工具以及配套强弱电工程等；研发中心建设：包含研发设备、工器具、研发车间基础建设等；品质中心建设：包含品质检测设备、工器具、品质中心基础建设等；仓储物流配套项目：包含物流车辆、仓储设备、场地基础建设等；糯稻产业链数字化建设以及品牌建设投入：包含数字化系统、智能化设备、广告设施投入、渠道推广费用、展会投入等。
支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：寿州大道与兴业大道交叉口向西安徽粮悦大吃兄食品科技1号厂房、2号厂房、3号厂房

建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资1700万元，其中中央财政资金400万元，企业自筹1300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及糯米脆片烘焙生产线2条、产线用到的辅助设备和生产平台等）。 
项目效益：项目建成后，预计新增糯米锅巴年产能1万吨，新增销售收入3000万元、利润总额150万元。
联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动农户80个，带动农户675户，预计项目建成后，新增就业岗位40个，带动糯稻标准化种植面积1万亩，带动农户200户，带动增收50万元。

要素保障：该项目环评、安全等同步进行中。
项目负责人：孟欢 财务总监，18056093141

2.万吨智能标准化全钢锥式恒温筒仓提升扩建项目
建设主体名称：安徽精诚食品科技有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：建设5座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套设备，抛光机6台套，谷糙分离机1台套，砻谷机2台套，滚筒精选机1台套，脉冲除尘器2台套等，相关配套设备及其它辅助设备、基础设施。仓储升级改造（含保温门窗全套、屋顶更换保温岩棉板、钢结构加固等），以及配套设备材料。其中投入部分配套设备及辅助设备材料，带动寿县精诚粮食种植专业合作社用于优质粮烘干储存建设。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工、储存环节，主要解决多种优质品种储存、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县堰口镇十字路街道。

建设时限：2025年7月—2026年12月。

资金分配情况：项目建设总投资880万元，其中中央财政资金200万元，企业自筹资金680万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：建设2座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套辅助设备，抛光机2台套。

项目效益：项目建成后，预计新增优质品种稻谷储存约0.6万吨，增加优质品种大米储存约0.3万吨，新增销售收入约500余万元、新增利润总额约50万元。

联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业15人左右，带动农户100户左右，预计吸纳新增农民就业人数3人左右，带动农户约30户以上，带动年增收40万元左右。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：季永锋 副总经理，13505649185

3. 昱奕米业升级改造项目

建设主体名称：寿县昱奕米业股份有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多台风机及关风器。改造钢构车间1000平方米，建设钢结构仓100吨（50吨1个，共2个），钢构平台1个（约150平方米），凉米仓4个，稻壳1个仓，多个平板输送带及电力设施和其他附属设施。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县正阳关镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资415万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹315万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多个风机及关风器。

项目效益：项目建成后，预计新增营收200万元、利润总额30万元。
联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业5人，带动农户8户，预计项目建成后，可新增吸纳农民就业人数3人，带动糯稻种植面积500亩，带动农户13户，带动户均增收0.35万元。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：余成宝 总经理，13516465519

4. 强群粮油糯米生产线改造项目

建设主体名称：寿县强群粮油贸易有限公司

建设主体类型：民营企业

建设内容：购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等大米生产设备。
生产厂房：改建约1000平方米的标准化加工车间。仓储设施：建设总仓容2300吨的各类仓储设施，包括700吨成品仓、300吨凉米仓、300吨稻壳仓、1000吨原粮仓及副产品仓。专业系统：配套建设覆盖全流程的粮食专用通风除尘系统，以及整条生产线的电气自动化控制系统。设备安装：抛光机、空压机等核心工艺设备，并完成全系统的集成安装与调试。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县涧沟镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资500万元，其中中央财政资金120万元，企业自筹380万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等生产设备。
项目效益：项目建成后，预计新增糯米年产能3000吨，销售收入1500万元、利润总额50万元。

联农带农：目前以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业20 人，农户 200 户，预计项目建成后，新吸纳农民就业人数20人，带动糯稻种植面积8000亩，带动农户200余户，带动增收70万元。

要素保障：该项目是老厂改建，土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：孙贤成 总经理 ，18256476888

5. 粮食低温库建设项目

建设主体名称：安徽省寿县甲贝粮油有限责任公司

建设主体类型：民营企业

建设内容：新建1400平方米智能粮食低温库，配套购置自动化输送除尘除杂设备8台。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持仓储环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：寿县安丰镇甲贝村

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资415万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹315万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：建设300平方米粮食低温库（低温库总建设面积1400平方米）及配套自动化输送除尘除杂设备8台。

项目效益：项目建成后，预计新增仓储能力6000吨以上，新增销售收入1500万元左右。

联农带农：目前以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业12人，带动农户60户，预计项目建成后，可新增农民就业人数10人，带动农户40户，户均增收1000元以上。

要素保障：该项目土地、环评、安全等审批已完备。
项目负责人：吴晓冬 副总经理 15505007000

6. 糯米及副产品加工生产线智能化改建项目

建设主体名称：安徽晨阳粮油股份有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套、风机、风网管道、关风器等生产设备及附属设施。改建约3000平方米的标准化成品仓库

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足、产品品种优化及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：安徽省淮南市寿县双庙集镇

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资650万元，其中中央财政资金150万元，企业自筹500万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套等设备及附属设施。
项目效益：项目建成后，预计新增糯米年产能0.5万吨，新增销售收入2000万元、利润总额50万元。

联农带农：目前，以“龙头企业+合作社+基地+农户”方式带动就业  15人，带动农户 1500户，预计项目建成后，可新吸纳农民就业6人，带动糯稻标准化种植面积0.5万亩，带动农户100户，带动增收100万元。

项目负责人：顾珊  副总经理 18297906833

7. 古法酿造米醋二厂改造项目

建设主体名称：安徽省天顺酱园调味品有限公司

建设主体类型：民营企业
建设内容：购置古法酿造米醋专用设备，包括老陶缸300只、压榨设备2套、自动酿造制曲设备1套、过滤设备1套、脱盐设备1套、电炒设备1套、灌装生产线2套、不锈钢搅拌设备1套、不锈钢存储罐2套、不锈钢快速发酵设备1套、淋油池1套、燃气发生器1套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、新建冷库、水电改造、下水道改造、晒场硬化改造、灌装车间、压榨车间、发酵车间新建装修、文化展览馆装修、包材间改造、瓦房及墙头等装修改造、办公楼装修改造、高速驿达服务区品牌区域装修、监控系统整套、购置配送车辆、车间降温设备1套、化验室升级改造、食堂改造、米醋酿造发酵车间、炒制车间改造装修、厂区大门口门楼及停车场改造、原有生产厂区翻新改造及设备升级等配套工程。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持传统酿造调味品加工环节，聚焦古法工艺传承与产业化融合，主要解决产能供给不足、传统工艺标准化生产水平偏低、产品质量稳定性提升、环保处理配套不完善等短板弱项，推动古法酿造技艺规范化、规模化发展，提升产品市场竞争力。

建设地点：安徽省淮南市寿县寿春镇203省道东200米原寿县古堆小学

建设时限：2026年1月-2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资 400万元，其中中央财政资金100万元，企业自筹300万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置古法酿造米醋专用设备，包括燃气发生器1套、灌装生产线2套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、脱盐设备1套等。

项目效益：项目建成后，预计新增古法工艺米醋年产能300吨，新增销售收入600万元、利润总额50万元，直接创造就业岗位10个。项目立足传统酿造技艺的标准化、规模化生产，有效提升产品质量稳定性与市场竞争力，推动调味品产业向绿色、优质、高效方向转型。同时，项目深度挖掘沿淮特色农产品附加值，助力区域优势特色产业集群提质增效。

联农带农：目前，采用“龙头企业 + 合作社”利益联结模式，与本地合作社签订长期稳定的原料采购协议，带动就业10人，带动农户20户，预计项目建成后，可新增直接带动农村劳动力10余人就业。间接带动周边20户农户发展糯稻等原料种植，户均年增收超5000元，切实将企业发展与农户增收、乡村产业振兴紧密结合，实现产业兴农、富民增收的目标。       

要素保障：该项目已完成土地规划审批、环境影响评价、安全生产备案等全部前期审批手续，建设所需用地、水电配套、原料供应等均已落实，具备开工建设条件。
项目负责人：陈传银 经理，19965526902
（三）集群资金使用分配情况

2026年沿淮糯稻产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	
	寿县
	安徽粮悦大吃兄食品科技有限公司
	民营

企业
	糯米锅巴生产线2条（包含：泡米系统设备2套、油炸系统设备2套、传输系统设备2套、冷却系统设备2套、包装系统设备2套以及糯米脆片烘焙生产线2条、产线用到的辅助设备和生产平台等）
	生产车间基础建设：包含车间地面、洁净车间主体工程、车间冷却净化工程、车间配套工具以及配套强弱电工程等；研发中心建设：包含研发设备、工器具、研发车间基础建设等；品质中心建设：包含品质检测设备、工器具、品质中心基础建设等；仓储物流配套项目：包含物流车辆、仓储设备、场地基础建设；糯稻产业链数字化建设以及品牌建设投入：包含数字化系统、智能化设备、广告设施投入、渠道推广费用、展会投入等。
	1700
	400
	
	1300
	重点解决产能不足、研发能力提升及产品品质提升等短板弱项。

	
	
	安徽精诚食品科技有限公司
	民营

企业
	建设2座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套辅助设备，抛光机2台套。
	建设3座1550吨智能标准化全钢恒温筒仓及配套设备，抛光机4台套，谷糙分离机1台套，砻谷机2台套，滚筒精选机1台套，脉冲除尘器2台套等，相关配套设备及其它辅助设备、基础设施。仓储升级改造（含保温门窗全套、屋顶更换保温岩棉板、钢结构加固等），以及配套设备材料。其中投入部分配套设备及辅助设备材料，带动寿县精诚粮食种植专业合作社用于优质粮烘干储存建设。
	900
	200
	0
	700
	重点解决多种优质品种储存、产能不足及产品品质提升等短板弱项。

	
	
	安徽晨阳粮油股份有限公司
	民营

企业
	购置提升机20台套、全自动控制抛光机2台、全自动真空包装机1台、气动砻谷机2台、输送设备4台、谷糙分离筛1台、空压机1台、脉冲除尘器3套等设备及附属设施。
	改建约3000平方米的标准化成品仓库


	650
	150
	0
	500
	重点解决产能不足、产品品种优化及产品品质提升等短板弱项

	
	
	寿县强群粮油贸易有限公司
	民营

企业
	购置旋振筛2台、提升机9台、气动砻谷机1台、重力谷糙分离机（新型）1台、碾米机4台、脉冲6台、关风器12台、白米分级筛1台等大米生产设备。
	生产厂房：改建约1000平方米的标准化加工车间。仓储设施：建设总仓容2300吨的各类仓储设施，包括700吨成品仓、300吨凉米仓、300吨稻壳仓、1000吨原粮仓及副产品仓。专业系统：配套建设覆盖全流程的粮食专用通风除尘系统，以及整条生产线的电气自动化控制系统。设备安装：抛光机、空压机等核心工艺设备，并完成全系统的集成安装与调试。
	500
	120
	0
	380
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	寿县昱米业股

有限公司
	民营

企业
	购置提升机20台。旋振筛、谷糙分离筛、砻谷机、吸式比重去石机各1台，卧式米机3台。消声除尘风网各1套，多个风机及关风器。
	改造钢构车间1000平方米，建设钢结构仓100吨（2个），钢构平台一个（约150平方），凉米仓4个200吨，稻壳1个仓50吨，多个平板输送带及电力设施和其他附属设施。
	415
	100
	0
	315
	重点解决产能不足及产品品质提升等短板弱项

	
	
	安徽省寿县甲贝粮油有限责任公司
	民营

企业
	300平方米粮食低温库建设（低温库总建设面积1400平方米）及配套自动化输送除尘除杂设备8台
	1100平方米粮食低温库建设
	415
	100
	0
	315
	重点解决仓容不足和仓储标准化不高的问题。

	
	
	安徽省天顺酱园调味品有限公司
	民营企业
	购置古法酿造米醋专用设备，包括燃气发生器1套、灌装生产线2套、杀菌设备1套、智能喷淋醋设备1套、不锈钢搅拌杀菌罐1套、脱盐设备1套等。
	购置古法酿造米醋专用设备，包括老陶缸300套、压榨设备2套、自动酿造制曲设备1套、过滤设备1套、电炒设备1套、灌装生产线2套、不锈钢搅拌设备1套、不锈钢存储罐2套、不锈钢快速发酵设备1套、淋油池1套、新建冷库、水电改造、下水道排污系统改造、晒场硬化改造、灌装车间、压榨车间、发酵车间等新建装修、文化展览馆装修、老厕所改造成包材间、瓦房换瓦屋面及墙头等装修改造、办公楼装修改造、高速驿达服务区品牌区域装修、监控系统、购置配送车辆、车间降温设备、办公空调、化验室升级改造、食堂改造、米醋酿造发酵车间、炒制车间改造装修、厂区大门口门楼及停车场改造、原有生产厂区翻新改造及设备升级等配套工程。


	400
	100
	0
	300
	重点解决产能供给不足、传统工艺标准化生产水平偏低、产品质量稳定性提升等短板弱项

	合计
	4980
	1170
	0
	3810
	--


三、集群管理

（一）项目管理。项目建设内容按批复方案执行。对方案建设期内不能完成建设内容的实施单位，要求实施单位书面说明原因。项目建设完成后，实施主体书面提出验收申请。由县农业农村局会同财政等部门成立验收小组，根据项目建设内容和实施方案逐项进行验收，验收完成后，由县级农业农村部门出具验收报告并附项目结算决算材料，报送至市农业农村局，并同步抄送县财政局。对受政策调整、主体变化以及市场变化等客观原因影响，确需调整建设内容、进度计划或终止项目的，由实施主体提出调整或终止申请，经县级初审同意，将调整变更方案报市局审查论证。调整项目经省农业农村厅商省财政厅开展材料复核、专家实地查验论证，形成明确的审查论证意见。下发同意项目调整变更的正式批复文件后开始实施。
（二）资金管理。优势特色产业集群项目建设资金实行专款专用。严格执行中央财政奖补资金支出方向，规范管理资金使用。中央财政资金主要用于支持农产品加工、仓储物流设施设备等建设。原则上不得用于购买生产资料、发展休闲农业。

（三）档案管理。妥善保管项目建设中形成的各类文件，以及督查资料、验收资料等，做到及时分类归档。档案资料实行专人专柜保管。实施主体项目建设中形成的档案资料由实施主体负责，分类整理，妥善保管。

四、保障措施
（一）组织领导。沿淮糯稻产业集群项目建设受寿县沿淮糯稻与皖北大豆优势特色产业集群项目建设工作领导小组统一领导，具体日常工作由县农业农村局负责，并根据领导小组要求及时汇报项目进展情况，并及时协调解决项目实施过程中出现的问题。

（二）工作调度。项目实施期间，县农业农村局将会同财政部门、有关乡镇（园区）不定期开展项目建设督查。指导项目实施主体应按照建设要求，认真组织项目实施，加快项目建设进度，同时保证项目建设质量。对于资金使用严重不符合规定的实施主体将报市农业农村局及时调整，同时向省级备案。

（三）要素保障。坚持“要素跟着项目走”，优先保障集群重点项目需求。强化招商引资与招才引智联动，针对性引进高端人才与紧缺技术。统筹保障土地、能耗、环境容量等关键资源指标，畅通融资渠道，优化用能、数据等新型要素供给，专班保障项目落地全周期服务，确保集群建设高效推进。
（四）总结宣传。充分利用各类媒体平台，广泛宣传农业产业融合发展的重要性，展示项目成果和先进典型，营造全社会关心和支持农业发展的良好氛围，激发农民参与热情。
潘集区沿淮糯稻优势特色产业集群

第二次续建方案
淮南市潘集区

2026年6月2日

一、基本情况
（一）建设成效

1. 基本情况
我区安徽沿淮糯稻优势特色产业集群于2023年被农业农村部、财政部批准建设，并于总体建设方案中明确了三年建设期的建设布局。依据农业农村部、财政部批准的《安徽沿淮糯稻优势特色产业集群建设方案》要求，项目实施重点围绕良种繁育体系提升工程、农业托管能力提升工程、精深加工体系提升工程、专用仓储设施提升工程、产业数字赋能提升工程、品质品牌提升工程等六大工程展开建设内容，着力在糯稻主导产业高质量发展上奋勇争先，打造具有全国竞争力、影响力的糯稻产业集群。

2. 建设进展、前期项目完成情况。

2025年度潘集区实施安徽沿淮糯稻优势特色产业集群项目4个（含调整项目）。目前项目已全部开工，已完工项目2个（淮松、嘉谷），2个（潘集区农业技术推广中心、如意）正在进行中。

3. 取得成效以及创新做法
一是布局优化。截至目前，沿淮糯稻优势特色产业集群建设项目基本完成，初步打造了沿淮糯稻标准化种植培育基地展示区，全域推进沿淮糯稻精深加工、文旅及品牌推广。打造了以“店集贡米”为区域公用品牌的糯稻产业发展。

二是产业发展。主体培育和带动能力成效显著。新增省级农业产业化龙头企业3家；新增市级农业产业化龙头企业2家；主导产业标准化生产基地规模达到2.65万亩，主导产业农产品总产量1.72万吨，较去年同比增长11.5%；集群区域主导产业全产业链产值3.1亿元，较去年同期增长18.65%；加工转化率达到100%，加工转化率增加值提高了9.32%，加工产值与一产产值比保持在7.68:1以上。

三是联农带农。创新推广“龙头企业+合作社+基地+农户”“龙头企业+村集体+合作联社+全产业链”“农民入股+保底收益+按股分红”等带动模式，累计吸纳农民就业人数27000余人，返乡创业人数达300余人，带动农户数量达到1万余户、户均增收2000元以上，带动效果较之前提高了17.59%，促进项目区农民年人均可支配收入22012元。

4. 2024年和2025年区级新出台的申报产业支持政策等。

出台了《关于印发〈潘集区沿淮糯稻和皖北大豆优势特色产业集群建设项目实施方案〉的通知》及《2023年度潘集区沿淮糯稻与皖北大豆特色优势产业集群项目资金使用管理办法》等支持产业发展的政策，为产业发展奠定了良好基础。

（二）产业发展的短板弱项

	序号
	短板弱项
	问题描述
	对应项目

	1
	糯稻品种繁杂
	据调查，目前市场上流通的糯稻品种有30余种，糯稻成熟后的初级市场行情不够稳定，波动较大，市场上出现“稻强米弱”的现象，部分糯米加工厂受行情影响，短期内甚至出现亏本现象。
	项目3

	2
	精深加工不足
	糯米预制菜、休闲食品等深加工企业少，产业链条短；糯米加工“小作坊模式”较多，企业总体规模小、实力弱；优质糯米、糯米粉多数是为国内头部企业提供原料，产品附加值低，企业市场竞争力弱。
	项目1、2

	3
	科技应用不深
	新品种、新技术等的引进、试验、推广不足；缺乏全程跟踪高产高效栽培指导相关技术人才，限制了高效栽培模式的推进速度；农业科技队伍人员老化、知识老化、工作繁重现象突出，服务水平无法满足农业现代化发展需求，制约了农业科技的推广应用。
	项目3


（三）建设思路及目标

1. 建设思路衔接情况
潘集区作为国家级“安徽沿淮糯稻产业集群”的核心辐射区，其建设思路以全产业链协同发展为核心，坚持“科学布局、集约节约”原则，依据“十五五”规划，推动农业向规模经营集中，优化糯稻产业空间布局。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，推进良种繁育、精深加工，推动糯稻向休闲食品、预制菜等高附加值产品转化，破解一产“大而不强”、二产“精深不足”、三产“融合短板”等瓶颈。 

2. 2026年建设目标任务
2026年集群区域全产业链产值目标62.2亿元。其中加工产值占比超51%。

（1）标准化生产与加工能力提升
标准化种植：糯稻种植面积从10万亩扩至12万亩，综合机械化率超95%。  

精深加工：加工企业增至50家以上，年加工能力提升至70万吨，加工转化率提高至100%。  

（2）重要农产品供给保障

强化“店集贡米”国家地理标志产品保护，建设长三角绿色农产品供应基地，年供应优质糯米7万吨以上。  

推广“订单农业”，依托省级龙头企业带动3万余户农户标准化种植，保障原料品质与稳定供应。  

（3）经营主体培育

培育新型经营主体（合作社、家庭农场）10家以上，其中省级示范合作社增至15家以上。加大初加工及精深加工企业扶持，从集群内加工企业6家增至全区30家以上龙头企业。

（4）品牌化建设
新增“皖美农品”企业品牌1个，产品品牌3个，全国名特优新产品1-2个。强化“店集贡米”地理标志品牌价值，重点提升“店集贡米”品牌溢价，扩大长三角市场份额。同时推动区域公用品牌全国化。
二、项目建设
（一）项目遴选情况

项目遴选情况。2026年项目重点支持续建项目，续建项目3个，根据实际建设需要申报，由区农业农村局联合区财政局对项目建设内容进行初审，初审合格汇总后上报市局组织审核论证确定。

（二）2026年实施项目情况

1. 项目1：年产6万吨优质大米项目
建设主体名称：淮南老孔米业有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：购置旋振筛、圆筒清理筛、平面回转筛、车间内旋振筛、精选机各1台，去石机、智控变频砻谷机、双体重力筛、永磁变频螺杆空压机各2台，白米分级筛3台，碾米机、米机电机、抛光机各8台，提升机15台套等设备及附属设施。购置钢板仓、自动卸粮液压翻板机及附属设施、全自动包装机组、高速电子包装秤、全自动两面真空包装机、电动流量秤、配米秤及输送设备、提升机35台套、输送机22台套、抛光粉混合绞龙、稻谷仓、稻壳仓、净谷仓、糙米、红米仓、副产品仓、凉米仓、成品米仓、各种料斗、溜管及附属设施、风网、智能电脑控制系统等设备及附属设施、安装和基础配套设施。

支持环节及解决的短板弱项：重点支持加工环节，主要解决产能不足及产品品质提升等短板弱项。

建设地点：淮南市潘集区平圩镇

建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资1150万元，其中中央财政资金240万元，企业自筹910万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置旋振筛、圆筒清理筛、平面回转筛、车间内旋振筛、精选机各1台，去石机、智控变频砻谷机、双体重力筛、永磁变频螺杆空压机各2台，白米分级筛3台，碾米机、米机电机、抛光机各8台，提升机15台套等设备及附属设施。
项目效益：项目建成后，新增糯米产品产能5000吨，新增产值3000万元，新增利润总额120万元，带动农户420户，带动增收160万元。
联农带农：1. 采用“龙头企业+合作社+基地+农户”模式，实行糯稻保底订单收购，敞开收购农户稻谷，规避农户滞销、仓储损耗风险；2. 生产岗位优先招录周边农户进厂务工，带动附近农民就业10个，户均增收2万元/年；新增就业岗位6个，预计户均增收2万元/年，以务工薪酬实现就地增收。
要素保障：1. 土地条件：项目利用企业自有厂房改扩建生产线，无需新增建设用地，用地符合乡镇产业规划，用地手续完备。

2. 环评条件：项目为粮食精加工技改项目，生产粉尘、废水依托厂区原有环保处置设施，满足环保准入要求，环评备案手续齐全。

3. 节能条件：全部选用新一代节能型碾磨、筛分、包装设备，配套智能电控系统，能耗指标符合节能审查规范。

4. 资金条件：中央财政资金实行先建后补；企业自筹910万元全部为企业自有经营资金，资金已提前筹措到位，可按施工采购进度足额支付款项。

5. 配套基建：厂区水、电、路网、仓储配套齐全，满足设备进场安装施工条件。

项目负责人：孔令良 董事长  13966480358

2. 项目2：加工、仓储建设项目
建设主体名称：淮南市金色田园生态农业有限公司
建设主体类型：民营企业
建设内容：购置抛光机1台、包装设备1套等大米加工设备及附属设施若干。厂房改扩建1200平方米及其配套设施。
支持环节及解决的短板弱项：聚焦糯稻加工、仓储流通环节，补齐企业现有加工产能偏低、仓储库容不足、糯米精加工水平不高、产品附加值偏低短板，提升原料仓储与成品加工能力。

建设地点：淮南市潘集区平圩镇

建设时限：2026年1月—2026年12月

资金分配情况：项目建设总投资220万元，其中中央财政资金50万元，企业自筹170万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：购置抛光机1台、包装设备1套等大米加工设备及附属设施若干。
项目效益：项目建成后，提升稻谷存储量5000吨，提高产品附加值30万元。
联农带农：1.采用“龙头企业+合作社+基地”模式，敞开收购农户粮食，减少农户仓储晾晒损耗；2.优先吸纳本地村民进厂务工，带动附近农民就业5个，户均增收2万元/年；收购附近农户生产的稻谷，带动增收户均增收1600元。

要素保障：企业在原有厂房基础上改扩建，新购置生产线设备。

1.土地条件：依托企业原有厂区厂房改扩建，无需新增建设用地，用地符合产业规划，用地手续齐全。

2.环评条件：项目为技改改扩建项目，粉尘、噪声满足环保准入标准。

3.节能条件：选用节能型抛光、包装加工设备，厂房改造采用节能建材，各项指标符合节能相关规范。

4.资金条件：中央财政资金实行先建后补；企业自筹170万元为自有经营资金，资金已筹措到位，可按施工进度按需拨付。

5.配套基建：厂区水、电、道路等基础设施齐全，满足施工及设备安装条件。

项目责任人：孔祥俭 董事长  13053078121

3. 项目3：店集贡米品牌宣传及单产提升试验示范项目
建设主体名称：潘集区农业技术推广中心

建设主体类型：事业单位

建设内容：1.品牌营销活动：举办店集贡米品鉴大赛1场、糯稻特色产品展销活动1场，搭建线下展示交流平台，宣传本土特色稻米文化与产品优势；

2.田间技术示范推广：实施深耕深翻改良耕地技术示范面积1000亩，同步推广机械化插秧、病虫害生物绿色防控、科学田间管护等先进农艺措施，组织技术推广现场观摩活动1次。
支持环节及解决的短板弱项：重点支持区域特色公共品牌宣传推介、耕地提质改造、绿色轻简机械化生产技术示范推广，着力破解多项产业短板：

1.品牌建设短板：店集贡米历史底蕴深厚，但线下展示体验活动偏少，大众认知度局限于本地，对外宣传推介渠道单一，品鉴体验、产销对接场景不足，品牌辨识度、市场曝光度不高，溢价能力未能充分释放；

2.耕地质量短板：部分田块耕作层偏浅、土壤板结，长期浅耕导致地力衰退，保水保肥能力不足，制约稻米单产稳定提升；

3.生产技术短板：小农户传统人工插秧、化学防虫习惯仍有留存，机械化作业普及率不均衡，绿色生物防控技术落地覆盖面窄，标准化、轻简化生产水平有待提高；

4.技术转化短板：先进农艺技术田间示范场景少，种植户直观学习渠道匮乏，新技术落地推广速度慢，良种良法配套应用不足。
建设地点：淮南市潘集区

建设时限：计划开工时间2026年1月、计划2026年12月完工。

资金分配情况：项目总投资80万元，其中中央财政资金80万元。

中央财政奖补资金支持的建设内容：专项用于店集贡米品鉴大赛举办、糯稻产品展销活动组织、1000亩深耕深翻作业实施、机械化插秧与生物防控技术示范、技术推广现场观摩会开展等相关费用支出。
项目效益：（一）品牌效益：通过品鉴赛事、线下展销立体化宣传，深挖店集贡米地域文化特色与品质优势，打破品牌地域局限性，大幅提升店集贡米在皖中、长三角等重点消费市场的知名度、美誉度，塑造潘集特色稻米区域公共品牌形象，增强产品市场辨识度与品牌附加值，为后续拓展外销渠道、打造特色地理标志产品奠定基础，实现品牌由区域小有名气向省内知名、长三角重点消费市场具备影响力转变。 

（二）生产效益：通过1000亩深耕深翻地力改良、机械化插秧、生物防控示范应用，有效改善项目区土壤板结问题，提升耕地综合地力，减少化学农药使用量，推进绿色生态种植，提升店集贡米单产水平与稻米品质，实现节本降耗、稳产提质，形成可复制、可推广的本土贡米标准化栽培技术模式。

（三）社会效益与农户增收效益：项目以示范引领、技术培训、产销对接等联农带农举措辐射带动潘集区约7万户农户参与优质店集贡米种植、生产经营全链条，依托品牌溢价、单产提升、产销渠道拓宽叠加效应，整体带动区域农户增收约1000万元；同时推动本地稻米产业由传统散户粗放种植向标准化、品牌化、绿色化转型，夯实特色粮食产业根基，助力乡村产业振兴。

联农带农：1.技术下沉赋能种植农户：以1000亩示范田为核心，组织周边种植大户、散户、家庭农场、合作社实地观摩深耕深翻、机插、生物防控实操流程，农技人员上门开展田间指导、农时培训，免费发放技术操作规程手册，提升普通农户科学种田能力；

2.搭建产销对接增收渠道：依托品鉴大赛、产品展销会邀请商超、采购企业、电商平台、餐饮单位到场洽谈，优先吸纳本地种植农户、合作社、龙头企业参展，拓宽店集贡米线下订单、线上销售路径，减少中间流通环节；

3.培育本土经营主体带头人：吸纳村级农技员、返乡新农人参与活动组织、技术示范、品牌宣传工作，培育一批本土技术骨干和产销能手，带动小农户抱团发展；

4.示范田辐射连片推广：总结示范田地力提升、节本增效经验，以点带面向潘集区及周边片区辐射推广改良耕作模式，引导农户参与标准化种植，打造连片优质贡米生产区；

5.探索订单保底收购机制：借助展销对接成果推动龙头企业、合作社与散户签订保底收购、保价增收协议，降低农户市场价格波动风险，稳定种植收益。

要素保障：本项目主要以政府购买服务形式实施，无新增建设用地需求，不涉及征地拆迁、重大土建工程，无需开展土地预审、环境影响评价等相关审批手续，项目实施要素保障简单可控。
项目责任人：杨中保  中心主任  13721155544

（三）集群资金使用分配情况

2026年安徽沿淮糯稻优势特色产业集群资金使用分配表
	序号
	建设

县（市、区）
	建设主体
	建设内容
	投资总额（万元）
	备注

	
	
	单位

名称
	单位

性质
	中央财政奖补资金用于
	其他资金用于
	合计
	中央财政奖补资金
	地方整合资金
	企业自筹

资金
	

	1
	潘集
	淮南老孔米业有限公司
	民营企业
	购置旋振筛、圆筒清理筛、平面回转筛、车间内旋振筛、精选机各1台，去石机、智控变频砻谷机、双体重力筛、永磁变频螺杆空压机各2台，白米分级筛3台，碾米机、米机电机、抛光机各8台，提升机15台套等设备及附属设施。
	购置钢板仓、自动卸粮液压翻板机及附属设施、全自动包装机组、高速电子包装秤、全自动两面真空包装机、电动流量秤、配米秤及输送设备、提升机35台套、输送机22台套、抛光粉混合绞龙、稻谷仓、稻壳仓、净谷仓、糙米、红米仓、副产品仓、凉米仓、成品米仓、各种料斗、溜管及附属设施、风网、智能电脑控制系统等设备及附属设施、安装和基础配套设施。
	1150
	240
	0
	910
	

	2
	潘集
	淮南市金色田园生态农业有限公司
	民营企业
	购置抛光机1台、包装设备1套等大米加工设备及附属设施若干。
	厂房改扩建1200平方米及其配套设施。
	220
	50
	0
	170
	

	3
	潘集
	潘集区农业技术推广中心
	政府事业单位
	举办店集贡米品鉴大赛、糯稻特色产品展销活动，搭建线下展示交流平台，宣传本土特色稻米文化与产品优势；田间技术示范推广。
	
	80
	80
	0
	0
	

	合计
	1450
	370
	0
	1080
	


三、集群管理
（一）项目管理
1. 建设与调整
项目审批：企业提交项目申报报告及实施方案，经区农业农村局和区财政局联合评审通过后，上报市局论证备案，通过省厅备案，立项实施。  

项目调整：因客观原因需调整项目建设内容或投资规模的。须由实施主体提出书面申请，经区农业农村局和区财政局备案后上报市级主管部门批准并报省级主管部门备案后调整。
验收

项目建设完工后30日内由项目实施单位向区农业农村局提交项目验收申请，区农业农村局联合财政部门自行组织或委托第三方专业技术机构及时成立验收小组（验收小组成员应为5人及以上的单数，须包括：农业农村部门工作人员，财务审计、工程造价、行业专家等专业技术人员），开展项目实地验收及资料审查，就项目建设的科学性、合理性、合法性作出评价，出具竣工验收情况报告，再经第三方会计师事务所出具项目专项审计报告，并提请同级农业农村局党组会议审议通过后，作为拨付财政资金的依据。

项目管理流程表

	阶段
	关键环节
	责任主体
	时限要求

	立项
	方案评审、备案
	区农业农村局
	30个工作日

	实施
	进度督导、动态调整
	实施单位
	按项目计划

	竣工
	决算报告、第三方审计
	实施单位+审计机构
	完工后30日内

	验收
	分级验收、结果公示
	区农业农村局成立验收组
	审计完成后15日内


资金管理

严格执行财政纪律，执行财务管理制度，做到专款专用，严禁截留挪用。实行全程跟踪审计，确保资金安全高效运行。同时，引入第三方机构进行绩效评价，提高资金使用透明度和效益。防范资金违规风险：

1. 负面清单
中央财政资金严禁用于以下事项：  

楼堂馆所建设、市政道路、农村公路，建设玻璃幕墙、大屏幕等，用于一般支出、列支管理费用和项目咨询、论证评审费，“撒胡椒面”，搞平均分配。
违规处理  

对虚报、伪造凭证等套取资金行为，追回资金并处以1-3倍罚款，涉事单位列入信用黑名单；  

公职人员挪用资金的，移交区纪委监委处理。 

（三）档案管理

档案管理制度及必要的档案资料。

档案管理实行专人专管。

档案资料包括：

企业申请立项相关资料；

项目评审及上报备案资料；

项目实施过程中资料；

项目验收资料；

项目审计、决算报告等。

四、保障措施

（一）组织领导

为保障项目的顺利实施，成立潘集区沿淮糯稻及皖北大豆产业集群项目建设领导小组，分管农业的副区长任组长，农业农村、财政局长任副组长，分管农业和财政的副职及涉及项目任务的乡镇分管农业副乡镇长任成员，负责此项工作的组织和协调。领导小组下设办公室，由分管农业副局长任办公室主任，相关科室站长任成员，负责对项目的总体设计、规划部署、组织协调和检查督促。加强对产业集群项目建设工作的组织领导，强化责任落实，确保项目如期完工，并取得实际成效。

（二）工作调度

项目实施期间，定期对项目主体开展巡回督查检查，及时了解和掌握项目实施进度，加强工作调度，召开联席会议，会商解决项目推进过程中存在的困难和问题。全面对照项目实施方案内容开展建设，定期督查调度项目序时进度，确保项目实施保质保量完成，并组织开展年度绩效评价、中期绩效考核和项目验收考核等工作。各项目实施单位要对项目实施进展情况进行季报，每半年进行一次小结，年度进行任务全面考核。对于资金使用严重不符合规定的实施主体将报市农业农村局及时调整，同时向省级备案。

（三）要素保障

强化要素精准保障，坚持“要素跟着项目走”，优先倾斜支持集群重点项目。“双招双引”协同发力，整合招商与引智资源，靶向引进高精尖人才和核心技术。资源要素高效配置，优先保障用地、用能、环境容量等关键指标，畅通多元化融资渠道。机制保障全程护航，建立要素保障协调专班，强化政策协同与审批服务，提供项目落地全生命周期支持，确保集群建设高效高质推进。
（四）总结宣传

加大对糯稻优势特色产业集群建设工作的重要性、有关政策、创建内容的宣传，积极引导社会舆论，吸引社会资本、各类人才、各地游客等不同群体，营造共同关注、协力支持集群建设的良好氛围。通过广播、电视、杂志等传统宣传媒介，利用数字杂志、数字报纸、数字广播、移动电视、网络等新媒体、自媒体宣传平台以及研讨会、论坛、发布会等多种形式，宣传糯稻产业集群的创建情况和创建成效，以办会、办节为媒、推介为主、招商为实、发展为本，更加充分地整合经贸、科研、文化、美食、旅游等资源，全地域、全方位、全产业链推动糯稻产业提档升级，扩大品牌影响力。



